АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАЛЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2022            № 19

с. Палецкое

Об утверждении Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об          энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении    изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2024 годы"(Приложение) .

2. Считать утратившим силу Постановление от 05.06.2018 г № 42 «Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019-2021 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Бюллетень органов  местного самоуправления Палецкого сельсовета"

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Палецкого сельсовета

Баганского района

Новосибирской области                                		              В.И.Калач

Михайлец Светлана Николаевна

8(38353) 45214

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области от 15.02.2022 г. №19 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на  2022-2024 ГОДЫ»

с. Палецкое

СОДЕРЖАНИЕ

1. Папорт программы……………………………………………………………..4

2. Введение………………………………………………………………………..6

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…………………………………………………………………………7-9

4. Ожидаемые результаты……………………………………………………….10

5. Объем и источники финансирования………………………………………..10

6. Приложение 1………………………………………………………………….11

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы | администрация Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | администрация Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | администрация Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2022 – 2024 гг.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2022 г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | – общий объем финансирования Программы составляет 149 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – ______ тыс. рублей; за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) – ______ тыс. рублей; средства местного бюджета – 149 тыс. рублей; собственные средства – ______ тыс. рублей |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),  по результатам энергетического обследования, проведенного в 2018 г. ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда», зарегистрированной в СРО «Союзэнергоаудит».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МО Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области .

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 4 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022г | 2023г | 2024 |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) | шт. | 1 | ресурсоснабжающая организация | Всего | не требует финансовых затрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением. |  |  | администрация сельсовета | Без дополнительных затрат |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено 9 приборов учета электрической энергии,  3 тепловой энергии,  2 холодной воды. Требуется установить 2 счетчика тепловой энергии.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024 |  |  |
| 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка современных приборов учета тепловой энергии | шт. | 3 | администрация Палецкого сельсовета | Всего | 70 | 70 |  | 140 | экономия тепловой энергии |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 70 | 70 |  | 140 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего | 70 | 70 |  | 140 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 70 | 70 |  | 140 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024 |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | шт | 18 | МКУ Палецкий ХЭС | Всего | 3 | 3 | 3 | 9 | снижение теплопотерь |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 | 3 | 3 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего | 3 | 3 | 3 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 | 3 | 3 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

2. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2021 г. с ежегодным снижением на 3 %;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

3. Объем и источники финансирования

В 2022 – 2024 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 149 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 0 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 149 тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

Таблица 1

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  | всего |
|  | 2022г. | 2023г. | 2024 |  |
| Всего | 73 | 73 | 3 | 149 |
| ФБ |  |  |  |  |
| БС РФ |  |  |  |  |
| МБ | 73 | 73 | 3 | 149 |
| СС |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 20__ | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч |  |  |  |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал |  |  |  |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |