**Оценка эффективности реализации муниципальных программ по администрации Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрации Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области, их формирования и реализации» (с изменениями от 06.10.2017 №102)

Оцениваемый период реализации программ 01.01.2023-31.12.2023

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

-степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

-степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объем ассигнований, тыс.руб план на 01.01.2023 | Объем ассигнований, тыс.руб утверждено в бюджете | Объем расходов, тыс.руб. факт за 2023 | % выполнения запланированных программных мероприятий | Проводимые работы |
| 1 | Благоустройство населенных пунктов Палецкого сельсовета Баганского района новосибирской области на 2022-2024 годы» | 4636,5 | 4977,2 | 4815,0 | 97 | 1.Проведен текущий ремонт памятника участникам ВОВ в с.Лепокурово  2.Проведен текущий ремонт внутрипоселковых работ.  3. Оборудовано 20 площадки для накопления ТКО. |
| 2 | Управление муниципальными финансами Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» | 4829,4 | 4829,4 | 4802,7 | 99 | 1.Исполнение налоговых и неналоговых доходов  Бюджета  2.Своевременное осуществление кассовых выплат  бюджетополучателями и муниципальными казенными учреждениями.  3.Рост собственных налоговых и неналоговых доходов. |
| 3 | Развитие культуры на территории Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2022-2023 годы» | 3927,5 | 3927,5 | 4169,1 | 106 | 1.Проведен текущий ремонт здания Владимировского клуба (отремонтирован пол, потолок)  2.Проведен текущий ремонт здания клуба в с.Лепокурово (замена окон на пластиковые пакеты). |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | Участие в спортивных мероприятиях |